Project Review
LunchAround
June Ist, 2011
Lorenzo Bovio
Francesco Bronzino
Davide Concas

---
Project Review
Agenda:
  - Project goals
  - User stories – use cases – scenarios
  - Original Project plan summary
  - Status as of May 30th 2011
    - Analysis and Design
    - Spikes
    - Coding
    - UI and user interaction draft (on paper or ...)
  - Updates to the project plan

---
Project goals
- Creare una piattaforma di comunicazione fra ristoratori e clienti.
- La piattaforma deve permettere di:
  - Effettuare ricerche di locali basandosi su luogo, tipologia di cibo e altro.
  - Visualizzare i dati di un locale e il suo menù del giorno.
  - Esprimere e visualizzare giudizi sui locali.
  - Ricevere consigli in base alle preferenze espresse.
- Interazione con i principali social network.
- Accesso facilitato attraverso più piattaforme.

---
User stories
- Il gestore imposta il menu giornaliero
  - Il gestore esegue il login
  - Una pagina offre la possibilità di inserire piatti di diverse tipologie assegnandogli anche un prezzo
  - Il sistema suggerisce al gestore i piatti ricordandosi quelli già inseriti in passato
  - Il gestore può impostare una validità al menu
  - Il sistema salva la combinazione
  - Il gestore viene reindirizzato alla lista di tutte le sue combinazioni

---
User stories
- Un utente registrato valuta un locale:
  - L'utente effettua una ricerca per reperire la pagina del locale che vuole giudicare
  - Il sistema controlla che l'utente sia autenticato
  - Se l'utente ha già fornito una valutazione per il locale viene presentata la possibilità di modificarla
  - L'utente effettua il giudizio
  - Il sistema salva le preferenze

---
Original Project plan summary
- Analisi(discussione schema ER, definizione dizionario dati, esecuzione analisi object-oriented, CRC cards): 5 settimane
- Design: (definizione moduli e interfacce, mappa pagine web, specifica delle API per interazione): 2 settimane
- Spikes(Twitter, Facebook, Maps...): 3 settimane
- Sviluppo: 6 settimane
- Test: test continui ad ogni integrazione + 1 settimana finale

---
Status as of May 30th 2011
- Analisi: completata nei tempi previsti.
- Design: (definizione moduli e interfacce, mappa pagine web, specifica delle API per interazione): da completare la specifica delle API
- Spikes:
  - Completi: Twitter, Facebook,
  - Da completare: Maps, Junit, Directions,Buzz.
- Sviluppo: ejb e relative facade

---
Updates to the project plan
- Aggiunta di interazione con Google Directions.
- Aggiunta interazione con Google Buzz
- Stima sviluppo a 6 a 8 settimane (causa nuove interazioni e relativi spikes)

---
Thank you for your attention !
Questions?